План действий

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

и федерального государственного образовательного стандарта образования

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

в ГБОУ ООШ с. Новый Камелик 2016 годах

| № п/п | Направление мероприятия | Содержание работ | Срок проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |
| 1.1. | Создание рабочей группы по сопровождению внедрения ФГОС для обучающихся с ОВЗ. | Утверждение состава рабочей группы по разработке локальных правовых актов школьного уровня, локальных актов общеобразовательной организации, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ | Январь 2016 | Турбин В.В., директор, Львова Н.В., ответственный за УР, Черемухина А.И., ответственный за ВР |
| 1.2. | Анализ требований ФГОС к структуре, условиям и результатам освоения Программы обучающимися с ОВЗ. | Анализ рабочей группой требований ФГОС к структуре, условиям и результатам освоения Программы обучающимися с ОВЗ. | Январь-февраль 2016 | Турбин В.В., директор Львова Н.В., ответственный за УР, Черемухина А.И., ответственный за ВР, рабочая группа |
| 1.3. | Разработка и утверждение нормативно-правовых актов школы, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ: Внесение изменений в соответствующие разделы Устава и Программы развития организации: цели образовательного процесса система оценок при промежуточной аттестации, формы и порядок ее проведения; режим занятий обучающихся; открытость и доступность информации об ОО; регламентация образовательного процесса. Разработка или корректировка локальных актов общеобразовательной организации Положение об инклюзивном образовании детей с ОВЗ и детей инвалидов; Положение об индивидуальном учебном плане; Положение о СИПРе; Правила приема обучающихся; Режим занятий обучающихся; Порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся; Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и их родителями (законными представителями); Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; Положение об оплате труда и стимулирующих выплатах; Должностные инструкции работников ОО и т.д. Издание приказов: Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ/ умственной отсталостью в 2016-2017 учебном году О создании рабочей группы по введению ФГОС. Положение о рабочей группе по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ /умственной отсталостью. Приказ «Об организации введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ /умственной отсталостью» О разработке АООП/АОП; Об утверждении АООП/АОП; О внесении изменений в должностные инструкции учителя и др.; О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ/умственной отсталостью; Об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, перечень УМК. Об утверждении плана методической работы. План методической работы (раздел плана, в части сопровождения введения ФГОС); Об утверждении плана-графика повышения квалификации, план-график. Информационная справка с указанием доли учителей начальных классов, прошедших повышение квалификации по вопросам введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ. | Разработка и утверждение локальных правовых актов школьного уровня, локальных актов общеобразовательной организации, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ | Январь-март 2016 | Турбин В.В., директор Львова Н.В., ответственный за учебную работу, Черемухина А.И., ответственный за ВР, рабочая группа |
| 1.4. | Мониторинг готовности школы к введению ФГОС ОВЗ с 01.09.2016 | Проведение мониторинга готовности общеобразовательной организации к введению ФГОС ОВЗ Анализ результатов мониторинга готовности | Февраль 2016 Март 2016 | Рабочая группа по сопровождению введения ФГОС ОВЗ Турбин В.В., директор Львова Н.В., ответственный за учебную работу, Черемухина А.И., ответственный за ВР |
| 2. Организационно-методическое и аналитическое обеспечение |
| 2.1. | Разработка и реализация плана действий по подготовке в введению ФГОС обучающихся с ОВЗ/УО, плана повышения квалификации, методической работы, организации внутришкольного контроля | Разработка и реализация плана действий по подготовке в введению ФГОС обучающихся с ОВЗ/УО, плана повышения квалификации, методической работы, организации внутришкольного контроля | Январь-май 2016 | Турбин В.В., директор Львова Н.В., ответственный за УР, Черемухина А.И., ответственный за ВР, рабочая группа |
| 2.2. | Методическое сопровождение введения ФГОС ОВЗ | Организация проблемных семинаров, круглых столов по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ Консультирование педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | В течение 2016 года В течение 2016 года | Рабочая группа по сопровождению введения ФГОС ОВЗ Турбин В.В., директор Львова Н.В., ответственный за УР, Черемухина А.И., ответственный за ВР |
| 2.3. | Анализ программного обеспечения ОО требованиям стандарта | Анализ программного обеспечения ОО требованиям стандарта | Апрель-май 2016 | Рабочая группа по сопровождению введения ФГОС ОВЗ |
| 2.4. | Координация деятельности педагогических работников по введению и реализации ФГОС ОВЗ | Организация и проведение инструктивных совещаний с педагогическими работниками по вопросам введения ФГОС ОВЗ | В течение 2016 года | Турбин В.В., директор Львова Н.В., ответственный за УР, Черемухина А.И., ответственный за ВР |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 3.1. | Повышение квалификации педагогических работников на курсах повышения квалификации по вопросам реализации и введения ФГОС ОВЗ | Разработка и утверждение плана-графика повышения квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ Обеспечение обучения педагогических работников на курсах повышения квалификации по вопросам реализации и введения ФГОС ОВЗ | Февраль 2016 В течение 2016 года | Холодкова П.Ф., ответственный за АИС «Кадры» Турбин В.В., директор Львова Н.В., ответственный за УР |
| 3.2. | Участие в семинарах по распространению опыта введения и реализации ФГОС ОВЗ | Участие педагогических работников в семинарах по распространению опыта введения и реализации ФГОС ОВЗ | В течение 2016 года | Рабочая группа по сопровождению введения ФГОС ОВЗ |
| 4. Финансово-экономическое, материально-техническое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 4.1. | Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ | Организация работы по формированию заявок на специальную учебную и учебно-методическую литературу Проведение мониторинга соблюдения ГБОУ ООШ с. Новый Камелик норм Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Февраль 2016 В течение 2016 года | Турбин В.В., директор школы Турбин В.В., директор Львова Н.В., ответственный за УР, Черемухина А.И., ответственный за ВР |
| 4.3. | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Август 2016 | Турбин В.В.., директор |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС с ОВЗ |
| 5.1. | Информационное сопровождение СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ | Ведение разделов по вопросам реализации ФГОС ОВЗ на сайте ГБОУ ООШ с. Новый Камелик | В течение 2016 года | Турбин В.В.., директор |
| 5.2. | Формирование в обществе, в т.ч. у педагогов, родителей и обучающихся, толерантного отношения к детям с ОВЗ, популяризация идей интеграции и инклюзии детей с ОВЗ. | Проведение родительских собраний по популяризации идей интеграции и инклюзии детей с ОВЗ | Постоянно | Турбин В.В., директор Львова Н.В., ответственный за УР, Черемухина А.И., ответственный за ВР, рабочая группа |
| 6. Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС с ОВЗ |
| 6.1. | Создание психолого-педагогических условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ | Взаимодействие образовательной организации с психолого-медико-педагогическим консилиумом Большечерниговского района по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ | Постоянно | Турбин В.В., директор Львова Н.В., ответственный за УР, Черемухина А.И., ответственный за ВР, педагогические работники |